Приложение

к письму от «___»________ 2020г №________

Отчет

о реализации Комплекса мер по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детей с инвалидностью в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

БУ «Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения»

- ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ КОМПЛЕКСА МЕР, ПРОВЕДЕННОЙ

В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2-е полугодие 2020 года

- Описание деятельности по каждому мероприятию, указанному в приложении 1, 2 к приказу

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Исполнители | Срок реализации | Объем финансирования (рублей) с указанием источников финансирования в 2020 году | Отчёт об исполнении учреждением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия, обеспечивающего деятельность по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление мониторинга реализации мероприятий Комплекса мер и достижения запланированных показателей | Обработка и сбор информации. Представление сводной информации в Депсоцразвития Югры | Учреждения социального обслуживания (далее - учреждения), Бюджетное учреждение автономного округа «Ресурсный центр развития социального обслуживания» (далее - Ресурсный центр) | 2020 2021 годы | 0 | Мониторинг реализации мероприятий Комплекса мер и достижений запланированных показателей проведён в декабре 2020 года. |
| 1.2. | Разработка и утверждение Программы информационного сопровождения Комплекса мер (медиа-плана) | Разработка и утверждение приказа Депсоцразвития Югры об утверждении Программы информационного сопровождения Комплекса мер (медиаплана) | Депсоцразвития Югры, Ресурсный центр | 15 июня 2020 года | 0 | - |
| 1.3. | Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами и с детьми с ограниченными возможностями здоровья | Представление информации об оказании помощи семьям с детьми целевой аудитории. Количество и доля семей, получивших услуги социального сопровождения | Учреждения, Ресурсный центр | 2020 2021 годы | 900 000 рублей бюджет автономного округа | Мероприятиями социального сопровождения охвачено 100% семей с детьми-инвалидами, нуждающихся в данных услугах. Доля семей с детьми-инвалидами, получивших услуги социального сопровождения, составляет 18% (36 семей) от общего количества семей с детьми-инвалидами, проживающих на территории г. Когалыма (196 семей) |
| 1.4. | Развитие выездной службы «Мультидисциплинарная бригада» (мероприятие Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Фонд) | Создание условий для эффективной комплексной медико- психолого-социальной помощи детям- инвалидам, детям с ОВЗ, а также членам их семей. Приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудиовидео-, фото техники, мультимедийного оборудования для проведения занятий с представителями целевых групп | Учреждения, Ресурсный центр | 2020 2021 годы | 1 065 000 рублей средства Фонда | Средства Фонда учреждению не выделялись. Комплексная медико- психолого-социальная помощь, оказываемая специалистами выездной службы «Мультидисциплинарная бригада» реализуется в отношении лиц с инвалидностью старше 18 лет. Комплексная медико- психолого-социальная помощь детям- инвалидам, детям с ОВЗ, а также членам их семей предоставляется специалистами учреждения в рамках реализации технологии «домашнее визитирование», в том числе с применением дистанционных технологий. Учреждение в достаточной степени обеспечено компьютерной техникой, оргтехникой, теле-, аудио-, видео-, фото техникой, мультимедийным оборудованием для проведения занятий |
| 2. | Внедрение и/или развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие службы «Пункт проката реабилитационного и игрового оборудования» (мероприятие фонда) | Приобретение реабилитационного оборудования и создание пункта проката «Домашний микрореабилитационный центр». ОБеспече6ние семей | Игровым и развивающим оборудованием | 2021 год | 542 000 рублей |  |
|  | Развитие комплекса реабилитационных мероприятий в домашних условиях «Реабилитация на дому» | Оказание детям- инвалидам, с ОВЗ на дому квалифицированной медико-социальной, психолого-социальной и социальнопедагогической помощи, обеспечение их максимально полной и своевременной социальной реабилитацией | Учреждения, Ресурсный центр | 2020 2021 годы | 0 | Для обеспечения реабилитации в домашних условиях специалисты учреждения проводят социально-медицинское, социально-психологическое, социально-педагогическое консультирование родителей детей-инвалидов, детей с ОВЗ по обеспечению домашнего реабилитационного пространства игровыми и развивающими материалами, реабилитационным оборудованием и его использованию. Также для обеспечения максимально полной и своевременной социальной реабилитации детей целевой группы в учреждении реализуется технология «дистанционная приёмная»; на официальном сайте учреждения создан раздел «консультирование» (размещено 27 видеоконсультаций по различным направлениям реабилитации) |
| 2.2. | Разработка и реализация Специальных реабилитационных программ (мероприятий) для всей семьи, включая обоих родителей (законных представителей), здоровых братьев и сестер | Виды, количество разработанных реабилитационных программ. Динамика показателей, полученная при реализации указанных программ | Учреждения, Ресурсный центр | 2020 2021 годы | 0 | Специалистами учреждения разработан проект программы психокоррекционной работы с родителями, воспитывающими детей с отклонениями в развитии «Открытое сердце» (включая обоих родителей, здоровых братьев и сестер). Программа планируется к внедрению в 2021 году |
| 2.3. | Обучение членов семей, в которых имеются дети - инвалиды, подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам осуществления реабилитационных мероприятий и навыкам ухода за детьми- инвалидами, общению с ними, в том числе с применением дистанционной формы специализированного обучения и поддержки («Школа эффективного родителя», «Школа для обучения родителей навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях за детьми, имеющими особенности») | Количество обученных родителей в натуральных показателях, а также в процентном отношении к общему количеству родителей, нуждающихся в обучении | Учреждения, Ресурсный центр | 2020 2021 годы | 0 | Мероприятиями программы «Школа эффективного родителя» охвачено 5 родителей детей-инвалидов, впервые выявленных в 2020 году (100% от общего количества впервые выявленных детей-инвалидов) |
| 2.4. | Создание специальных подразделений (мастерских, студий, кружков) для формирования трудовых навыков у детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (сопровождаемое трудоустройство) | Количество созданных мастерских, студий, кружков. Динамика показателей у детей - инвалидов, детей с ОВЗ в процентном выражении | Учреждения, Ресурсный центр | 2020 2021 годы | 0 | На базе отделения социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями функционирует арт-студия «В мире творчества». Охвачено 41 ребёнок-инвалид и 52 ребёнка с ОВЗ. Положительная динамика в формировании трудовых навыков отмечена у 100% детей-инвалидов и детей с ОВЗ |
| 2.5. | Развитие технологии «Учебно-тренировочная квартира» | Количество обученных детей с инвалидностью, с ментальными рарушениями в натуральных показателях, а также в процентном отношении к общему количеству нуждающихся в обучении | Бюджетное учреждение «Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями » (далее - Сургутский реабилитационный центр), Бюджетное учреждение «Ханты- Мансийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»(далее Ханты-Мансийский центр помощи), | 2020 2021 годы | 120 000 рублей бюджет автономного округа | - |
| 2.6. | Разработка и реализация программ для родителей (законных представителей) воспитанников «Семейная гостиная» | Информация о разработанных программах. Внедрение и развитие технологии «Семейная гостиная». Количественные и качественные показатели реализации технологии «Семейная гостиная». Приобретение мебели и бытовой техники для оборудования помещений для целевых групп | Ханты-Мансийский центр помощи, Ресурсный центр | 2020 2021 годы | 166 500 рублей средства Фонда | - |
| 2.7. | Создание службы подготовки к сопровождаемому проживанию (мероприятие Фонда) | Создание службы подготовки к сопровождаемому проживанию для воспитанников учреждения социального обслуживания, в том числе для молодых инвалидов. Обучение целевой аудитории навыкам самостоятельного проживания. Приобретение мебели и бытовой техники для оборудования помещений для целевых групп | Ханты-Мансийский центр помощи, Ресурсный центр | 2020 2021 годы | 0 | - |
| 2.8. | Предоставление социальных услуг на дому. Развитие технологии «Социальная няня» в организациях социального обслуживания | Разработка и внедрение в учреждениях технологии «Социальная няня». Количественные и качественные показатели реализации данной технологии | Учреждения | 2020 2021 годы | 150 000 рублей бюджет автономного округа | Реализация технологии «Социальная няня» в учреждении осуществляется посредством предоставления социальных услуг в группах дневного пребывания (6 групп), что способствует высвобождению родителей для самозанятости. Во 2 полугодии 2020 года группы посещали 93 ребёнка с особенностями в развитии, в том числе 41 ребёнок-инвалид и 52 ребёнка с ОВЗ. Услуги кратковременного присмотра за детьми-инвалидами предоставляются негосударственными поставщиками социальных услуг в рамках социального обслуживания на дому. |
| 2.10. | Внедрение технологии «Семейный абонемент» (мероприятие Фонда) | Внедрение технологии «Семейный абонемент». Организация занятий в темной сенсорной комнате, занятий по адаптивной физической культуре, консультации логопеда/дефектолога, мероприятия социокультурной и спортивной направленности. Посещение сенсорной комнаты родителями. Количественные и качественные показатели реализации данной технологии. Приобретение диагностических методик, программных средств, программнометодических, видео материалов, электроннообразовательных ресурсов и специализированной литературы | Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения», Ханты- Мансийский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, Радужнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», Пыть-Яхский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», Ресурсный центр | 2020 2021 годы | 1 016 500 рублей средства Фонда | Средства фонда в отчётном периоде не выделялись. Проведен цикл реабилитационных мероприятий для родителей, включая занятия в сенсорной комнате, мероприятия социокультурной и спортивной направленности, оздоровительные процедуры в галокамере, кислородный коктейль. Всего охвачено 32 мамы детей-инвалидов. На период проведения ограничительных мероприятий по COVID-19 данная деятельность в учреждении временно приостановлена |
| 2.11. | Организация работы клубов выходного дня для семей с детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в организациях социального обслуживания | Проведение мероприятий для семей с детьми (походы, викторины, виртуальные экскурсии, посещение музеев и др.) | Учреждения | 2020 2021 годы | 0 | В учреждении осуществляет деятельность семейный клуб выходного дня «Неунывающие сердца». В отчётном периоде проведено 2 онлайн-встречи посредством применения дистанционных технологий (виртуальные экскурсии в океанариум, в музейно-выставочный центр). Охвачено 27 родителей детей-инвалидов, детей с ОВЗ |
| 2.12. | Развитие службы комплексной психолого - педагогической и социально-медицинской помощи семьям, воспитывающим детей с РАС, на базе Реабилитационного центра | Увеличение охвата целевой аудитории, повышение качества предоставления социальных услуг, развитие межведомственного взаимодействия | Советский реабилитационный центр | 2020 2021 годы | 0 | - |
| 2.13. | Развитие служб ранней помощи на базе организаций социального обслуживания | Доля детей, получающих услуги ранней помощи, от общего числа выявленных детей, нуждающихся в услугах ранней помощи | Учреждения | 2020 2021 годы | 0 | Ранняя помощь в учреждении реализуется посредством предоставления комплекса социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических услуг. В отчётном периоде мероприятиями ранней помощи охвачено 7 детей от 0 до 3 лет, в том числе 3 ребёнка-инвалида |
| 2.14. | Организация курсов реабилитации для детей - инвалидов в сопровождении родителей (законных представителей) на базе стационарного отделения учреждения социального обслуживания | Количество детей - инвалидов, получивших услуги курсовой реабилитации в сопровождении родителей. Эффективность предоставления курсовой реабилитации | Бюджетное учреждение «Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания» | 2020 2021 годы | 0 | - |
| 2.15. | Проект социальной реабилитации подростков с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту, самоконтроля, трудовым умениям («Детская тренировочная квартира «Жизнь в полном спектре») | Количество детей - инвалидов, детей с ОВЗ, получивших услуги реабилитации. Эффективность предоставления реабилитации | Сургутский реабилитационный центр | 2020 2021 годы | 500 000 рублей | - |
| 2.16. | Сопровождение детей - инвалидов, имеющих третью степень ограничения основных видов жизнедеятельности, на дому, вовлечение в реабилитационный процесс родителей детей (Службы домашнего визитирования) | Количество детей - инвалидов, детей с ОВЗ, получивших услуги в рамках службы «Домашнее визитирование». Эффективность предоставления реабилитационных услуг | Учреждения | 2020 2021 годы | 3 000 000 рублей бюджет автономного округа | Реабилитационные услуги в рамках технологии «домашнее визитирование» оказаны 3 детям-инвалидам с применением дистанционных технологий. |
| 2.17. | Предоставление услуг оздоровления детям - инвалидам, которым противопоказано санаторно-курортное лечение за пределами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Количество детей - инвалидов, получивших услуги курсовой реабилитации. Эффективность предоставления курсовой реабилитации | Бюджетное учреждение «Сургутский центр социального обслуживания населения» | 2020 2021 годы | 2 000 000 рублей бюджет автономного округа | - |
| 3. | Повышение компетенций и приобретение новых навыков родителями (законными представителями) в вопросах воспитания, обучения, реабилитации и организации жизни |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Внедрение семейной технологии «Передышка «Возвращение к себе» в деятельность реабилитационного центра | Поддержка матерей «особых» детей. Проведение мероприятий, направленных на развитие личностных ресурсов (фотосессии, салон красоты, сеанс релаксации и пр.), актуализацию профессионального потенциала (проведение родителями, имеющими специальное образование профессиональных консультаций (юридические или психологические тренинги), расширение социо-культурного опыта (посещение театров, кино, экскурсий, мастер-классов). Данные мероприятия позволят снизить эмоциональное напряжение и предоставят матерям необходимую им передышку. Приобретение игрового, спортивного, туристического оборудования, инвентаря и элементов формы для организаций занятий с детьми | Советский реабилитационный центр, Когалымский комплексный центр, учреждения социального обслуживания, Ресурсный центр | 2020 2021 годы | 0 | Поддержка матерей «особых» детей осуществляется посредством постоянного общения в группах мессенджера WatsApp «Информация для родителей детей-инвалидов», «наши солнечные дети», «Радуга надежды». Организация иных мероприятий в рамках технологии временно приостановлена на период проведения ограничительных мероприятий по COVID-19 |
| 4. | Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов, обеспечивающих внедрение и/или развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов организаций разной ведомственной принадлежности на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда (мероприятие Фонда) | Количество специалистов, обученных на профессиональных стажировочных площадках Фонда | Ресурсный центр | 2020 2021 годы | 349 300 рублей средства Фонда | - |
| 4.2. | Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов, обеспечивающих внедрение и/или развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (мероприятие Фонда) | Количество специалистов, обученных на профессиональных стажировочных площадках Фонда | Ресурсный центр | 2020 2021 годы | 821 200 рублей средства Фонда | - |
| 4.3. | Повышение профессиональных компетенций специалистов служб ранней помощи учреждений социального обслуживания | Количество проведенных обучающих мероприятий, темы. Количество специалистов, принявших участие в обучающих мероприятиях. Социальный эффект | Ресурсный центр, учреждения | 2020 2021 годы | 0 | Специалисты учреждения приняли участие в 2 обучающих курсах повышения квалификации по темам: «Обучение специалистов основам комплексной социальной реабилитации, в том числе оказанию ранней помощи детям-инвалидам и их семьям» (1 специалист, август 2020); «Выявление, диагностика и ранняя помощь детям и людям с РАС и иными ментальными нарушениями» (1 специалист, декабрь 2020) |
| 4.4. | Обучение тренеров (специалистов подведомственных учреждений) | Количество проведенных обучающих мероприятий специалистами, прошедших обучение на стажировочных площадках Фонда, темы. Количество специалистов, принявших участие в обучающих мероприятиях. Социальный эффект | Сургутский реабилитационный центр, Советский реабилитационный центр, Центр помощи | 2020 2021 годы | 0 | - |
| 5. | Инфраструктурная поддержка внедрения и/или развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в регионе |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение занятий адаптивной физической культуры для детей и оздоровительных занятий для родителей (мероприятие Фонда) | Количество и направленность проведенных мероприятий для детей и родителей. Социальный Эффект. Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, аппаратов и предметов медицинского назначения, используемых в реабилитации и абилитации | Когалымский комплексный центр, учреждения, Ресурсный центр | 2020 2021 годы | 0 | В отчётном периоде проведено 590 занятий по АФК (индивидуальные и подгрупповые) с использованием бассейна, оборудования спортивного и тренажёрного зала, сенсорно-динамического зала «Дом совы». Оказано содействие в привлечении семей с детьми-инвалидами вследствие ДЦП в спортивную секцию по игре с мячом Бочча. Социальный эффект - социализация семей с детьми-инвалидами, развитие у детей навыков двигательной активности, формирование положительного эмоционального опыта. Проведение оздоровительных занятий для родителей в рамках семейного клуба «Спортивная игралочка» в отчётном периоде временно приостановлены в связи с введением ограничительных мероприятий по COVID. В отчётном периоде учреждением приобретено реабилитационное оборудование «АПК «Девирта» за счёт средств бюджета автономного округа |
| 5.3. | Развитие деятельности Регионального ресурсного центра (мероприятие Фонда) | Формирование банка эффективных технологий и методик работы по работе с семьями с детьми- инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, повышение профессиональных компетенций 50 специалистов организаций разной ведомственной принадлежности, работающих с этой категорией детей, методическое обеспечение специалистов посредством подготовки, издания и распространения информационных и методических материалов. Проведение экспертиз технологий, программ, проектов. Проведение конференций по обмену опыта по итогам реализации мероприятий. Проведение информационнодискуссионных площадок. Размещение информации в соцальных сетях и на сайте ресурсного центра. Приобретение компьютерной техники, орг-техники, теле-аудиовидео, фото-техники и др. | Ресурсный центр | 2020 2021 годы | 175 000 рублей средства Фонда | - |
| 6. | Подготовка, издание и распространение информационных и методических материалов о технологиях, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания для родителей и специалистов; публикации в СМИ |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка и выпуск информационно - просветительских материалов для родителей по подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за детьми - инвалидами и общению с ними | Разработка и выпуск информационнопросветительских материалов для родителей | Ресурсный центр | 2020 2021 годы | 200 000 рублей бюджет автономного округа | - |
| 7. | Подготовка, издание и распространение информационных и методических материалов о технологиях, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания для родителей и специалистов; публикации в СМИ |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Участие во Всероссийской выставке-форуме «Вместе - ради детей!» | Представление лучших практик и изучение опыта работы сторонних организаций по внедрению и реализации стационарозамещающих технологий | Депсоцразвития Югры, Ресурсный центр | 2020 2021 годы | 1 000 000 рублей бюджет автономного | - |
| 7.2. | Привлечение некоммерческих организаций, представителей социально ответственного бизнеса к развитию стационарозамещающих технологий | Сведения об НКО, привлеченных к развитию в своей деятельности стационарозамещающих технологий | Управления социального обслуживания населения, НКО | 2020 2021 годы | 350 000 рублей бюджет автономного округа | Автономная некоммерческая организация «Когалымский развивающий центр кратковременного пребывания для детей и инвалидов» осуществляет кратковременный присмотр за детьми (услуга "Няня на час"), проводит занятия для мам и детей, организовывает психологические тренинги. |

- Информация о невыполнении и/или частичном выполнении мероприятий комплекса мер

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Причины их невыполнения и/или частичного выполнения | Принятые меры по устранению отклонений от плановых сроков | Новые сроки их выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 2.9. | Организация работы групп кратковременного пребывания детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на период занятости их родителей (законных представителей) в организациях социального обслуживания | Разработка и внедрение в учреждениях технологии «Няня на час». Количественные и качественные показатели реализации данной технологии. Приобретение игрового, спортивного и др. оборудования для организации работы с детьми | Отсутствие свободного помещения для реализации технологии, | Оптимизация реабилитационного пространства учреждения с целью высвобождения площадей для реализации технологии; Изучение механизма реализации технологии из опыта работы других учреждений социального обслуживания | 2021годы |
| 3.1. | Внедрение семейной технологии «Передышка «Возвращение к себе» в деятельность реабилитационного центра | Поддержка матерей «особых» детей. Проведение мероприятий, направленных на развитие личностных ресурсов (фотосессии, салон красоты, сеанс релаксации и пр.), актуализацию профессионального потенциала (проведение родителями, имеющими специальное образование профессиональных консультаций (юридические или психологические тренинги), расширение социо-культурного опыта (посещение театров, кино, экскурсий, мастер-классов). Данные мероприятия позволят снизить эмоциональное напряжение и предоставят матерям необходимую им передышку. Приобретение игрового, спортивного, туристического оборудования, инвентаря и элементов формы для организаций занятий с детьми | Введение ограничительных мероприятий по COVID-19 | При снятии ограничительных мероприятий по COVID | 2021 год |
| 5.2. | Организация программ социокультурной реабилитации для детей и их родителей | Участие детей и их родителей в спектаклях, как в качестве зрителей, так и в качестве актеров. В спектакли должны быть вовлечены и здоровые сверстники. Использование данной формы сотрудничества создаст условия для инклюзии детей целевой группы. Расширится социокультурный опыт семей, ситуации успеха будут способствовать сплочению семьи, улучшению внутрисемейных связей. Приобретение игрового, спортивного, туристического оборудования, инвентаря для организации занятий с детьми | Введение ограничительных мероприятий по COVID-19 | Использование дистанционных технологий по данному направлению работы | 2021 год |

- ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСА МЕР

(заполняется в формате Excel)

| №п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Базовое значение |  | Период, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | II пг. 2020 | I пг. 2021 | II пг. 2021 |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обязательные показатели Фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории субъекта Российской Федерации | человек |  |  | 3526 |  |  |
| 2. | Численность детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших помощь с использованием стационарозамещающих технологий, внедряемых за счет гранта Фонда, в том числе: | человек |  |  | 0 |  |  |
| 2.1. | Технология «Учебно-тренировочная квартира» | человек |  |  | 0 |  |  |
| 2.2. | Технология «Семейная гостиная» | человек |  |  | - |  |  |
| 2.3. | Разработка и реализация специальных реабилитационных программ для всей семьи, включая обоих родителей (законных представителей), здоровых братьев и сестер организациях разной ведомственной принадлежности «Реабилитация на дому», «Семейная программа выходного дня» | человек |  |  | 0 |  |  |
| 2.4. | Клубы выходного дня для семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | человек |  |  | 0 |  |  |
| 3. | Численность детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших помощь с использованием стационарозамещающих технологий, развитие которых осуществляется в рамках регионального комплекса мер за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и/или иных привлеченных средств, в том числе: | человек |  |  | 93 |  |  |
| 3.1. | Предоставление социальных услуг на дому. Развитие технологии «Социальная няня» в организациях социального обслуживания | человек |  |  | 73 |  |  |
| 3.2. | Организация работы групп кратковременного пребывания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на период занятости их родителей (законных представителей) в организациях социального обслуживания. Развитие службы «Няня на час» | человек |  |  | 0 |  |  |
| 3.3. | Развитие технологии «Учебно-тренировочная квартира» | человек |  |  | 17 |  |  |
| 3.4. | Проект социальной реабилитации подростков с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту, самоконтроля, трудовым умениям («Детская тренировочная квартира «Жизнь в полном спектре») | человек |  |  | - |  |  |
| 3.5. | Сопровождение детей-инвалидов, имеющих третью степень ограничения основных видов жизнедеятельности, на дому, вовлечение в реабилитационный процесс родителей детей (Службы домашнего визитирования) | человек |  |  | 3 |  |  |
| 3.6. | Предоставление услуг оздоровления детям-инвалидам, которым противопоказано санаторно-курортное лечение за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | человек |  |  | - |  |  |
| 4. | Внедрение технологии «Семейный абонемент» | человек |  |  | 32 |  |  |
| 5. | Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших помощь с использованием стационарозамещающих технологий, в общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории субъекта Российской Федерации | % |  |  | 2 |  |  |
| 6. | Количество созданных служб (отделений, кабинетов, бригад) для оказания помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, семьям их воспитывающим, в том числе: | единиц |  |  | 2 |  |  |
| 6.1. | выездных служб (бригад) для оказания помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, семьям их воспитывающим, по месту проживания | единиц |  |  | 1 |  |  |
| 7. | Численность родителей, обученных методам абилитации/реабилитации в домашних условиях, в том числе по подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за детьми-инвалидами и общению с ними (в том числе с применением дистанционной формы специализированного обучения) | человек |  |  | 5 |  |  |
| 8. | Численность руководителей и специалистов, прошедших обучение на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда | человек |  |  | 7 |  |  |
| 9. | Численность руководителей и специалистов, обученных тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда | человек |  |  | 0 |  |  |
| 10. | Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов организаций разной ведомственной принадлежности по другим стационарозамещающим технологиям | человек |  |  | 12 |  |  |
| 11. | Наличие регионального ресурсного центра по разработке и реализации программ по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания | да/нет |  |  | - |  |  |
| 12. | Количество муниципальных образований, участвующих в реализации регионального комплекса мер | единиц |  |  | 1 |  |  |
| 13. | Количество организаций разной ведомственной принадлежности, участвующих в реализации регионального комплекса мер, в том числе: | единиц |  |  |  |  |  |
| 13.1. | организации социального обслуживания | единиц |  |  | 1 |  |  |
| 13.2. | образовательные организации | единиц |  |  | - |  |  |
| 13.3. | организации здравоохранения | единиц |  |  | - |  |  |
| 13.4. | СО НКО | единиц |  |  | - |  |  |
| 13.5. | общественные организации | единиц |  |  | - |  |  |
| 13.6. | другие организации | единиц |  |  | - |  |  |
| 14. | Количество материалов, опубликованных в средствах массовой информации (сюжетов, статей, передач и т.п.) | единиц |  |  | 0 |  |  |
| 15. | Количество официальных сайтов, на которых размещена информация о реализации регионального комплекса мер, в том числе: | единиц |  |  | - |  |  |
| 15.1. | сайт высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | единиц |  |  | - |  |  |
| 15.2. | сайты исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации | единиц |  |  | - |  |  |
| 16. | Численность руководителей и специалистов, принявших участие в итоговом межрегиональном мероприятии | человек |  |  | - |  |  |
| 17. | Количество других регионов, представители которых приняли участие в итоговом межрегиональном мероприятии | единиц |  |  | - |  |  |
| Дополнительные показатели субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Количество созданных мастерских, студий, кружков для формирования трудовых навыков у детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | единиц |  |  | 1 |  |  |
| 19. | Количество созданных «Пунктов проката реабилитационного, игрового, развивающего, другого оборудования» не предусмотренных федеральным перечнем | единиц |  |  | 0 |  |  |
| 20. | Количество разработанных и реализуемых специальных реабилитационных программ для всей семьи | единиц |  |  | 1 |  |  |

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

| № п/п | Наименование мероприятий, в рамках которых велась подготовка специалистов | Тематика обучения | Количество обученных специалистов (полугодие/итог) |  | Количество учреждений, из которых обучили специалистов (полугодие/итог) |  | Охват целевых групп новыми формами и методами работы (полугодие/итог) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ г. | 2020 г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |
| 1. | Стажировочная площадка | «Организация кратковременного пребывания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на период занятости их родителей (законных представителей)» |  | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Стажировочная площадка | «Сопровождаемое проживание людей с ментальной инвалидностью» |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Стажировочная площадка | «Инновационный подход в работе с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках социального сопровождения» |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Стажировоная площадка | «Доммашний микрореабилитационный центр» |  | 1 |  |  |  |  |

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТАХ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА, МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ, ИНТЕРНЕТ РЕСУРСАХ, РАЗРАБОТАННЫХ/ДОРАБОТАННЫХ В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

| № п/п | Нормативные правовые акты |  | Методические издания (наименование, тираж) | Интернет ресурсы (наименование, адрес (активная ссылка)) | Другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | чем утвержден |  |  |  |
| 1. | Приказ «Об организации работы по исполнению Комплекса мер по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детей с инвалидностью» | Директором БУ «Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения» | - | - | - |

- ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСУ МЕР В СМИ

| № п/п | Публикации печатных изданий (наименование издания/статьи, выходные данные издания) | Публикации на интернет ресурсах (форма представления, адрес сайта (активная ссылка)) | Другое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | -- |
| 2. |  |  |  |

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА МЕР ОСНОВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ, ПРИОБРЕТЕННЫМИ ЗА СЧЕТ ГРАНТА ФОНДА

(за отчетный период реализации комплекса мер, заполняется в формате Excel)

| №№ п/п | Наименование мероприятия, реализуемого за счет гранта Фонда | Наименование учреждения - исполнителя мероприятия | Инфраструктура |  | Технологии |  | Другое |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование служб (отделений и др. структурных подразделений), созданных в рамках данного мероприятия | Перечень (обобщенный) оборудования, техники, транспорта и др., приобретенного за счет гранта Фонда в рамках мероприятия для обеспечения деятельности созданных служб (отделений и других структурных подразделений) | Перечень технологий и методик, внедренных с использованием приобретенного оборудования, техники, транспорта и др. | Перечень (обобщенный) оборудования, техники, транспорта и др., приобретенного за счет гранта Фонда в рамках мероприятия для обеспечения внедрения по указанным технологиям, методикам работы | Другое (обучение, распространение опыта и др.) | Перечень (обобщенный) оборудования, техники, транспорта и др., приобретенного за счет гранта Фонда в рамках мероприятия для обеспечения указанных мероприятий |
| 1. | Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов организаций разной ведомственной принадлежности на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда |  | - | - | - | - | 2 руководителя и 5 специалистов обучены на базе 4 стажировочных площадок | - |